**KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“**

**ATNAUJINTO PRIEŠMOKYKLIMIO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS**

2022-05-10

  TIKSLAS – sutelkti ir parengti lopšelio-darželio bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

 1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 1.1 | UTA komandos sudarymas | 2022 m balandžio mėn. | Mokyklos direktorius | Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu |
| 1.2 | Individualus atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekto nagrinėjimas ir aptarimas. | 2022 m balandžio mėn. | Pavaduotojai ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojai dirbantys su priešmokyklinio mažiaus vaikais | UTA komanda supažindinama su aktualijomis. |
| 1.3 | Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekto pristatymas metodinėje taryboje. | 2022 m. gegužės mėn. | Pavaduotojai ugdymui, | Pedagogai sužinos apie atnaujintą priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos turinį, įgyvendinimo gaires, vaikų pasiekimų vertinimą. |
| 1.4 | Ilgalaikio ir trumpalaikio plano pagal UTA sukūrimas, koregavimas. | 2022 m rugsėjis mėn. | UTA komanda | Mokytojai planuos užsiėmimus pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą |
| 1.5 | Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas „projekto metodu“ ir dalijimasis patirtimis. | Nuolat | Pavaduotojai ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojai dirbantys su priešmokyklinio mažiaus vaikais | Mokytojai bendradarbiaudami su kolegomis, supras programos pokyčius, planuojamų ir įgyvendinamų veiklų rezultatus. |
| 1.6 | Užsiėmimų metodikos grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje. | 2023 m. sausio mėn. | UTA komanda | Gerosios patirties sklaida |
| 1.7 | Pasitarimas dėl priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų įvertinimo baigiant Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. | 2023 m. balandžio mėn. | Direktorė, pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytojai | Gerės vaikų pažangos ir pasiekimų įvertinimo kokybė baigus programą. |
| 1.8 | Ilgalaikių ir trumpalaikių planų įgyvendinimo aptarimas, koregavimas pagal poreikį. | 2023 m. gegužės mėn. | Pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytojai | Pratobulinta ilgalaikio ir trumpalaikio plano formos. |
| 1.9 | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas. | 2022-2023 m. m. | Direktorė, UTA komanda | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 1.10 | Priemonių ir aplinkų atnaujinimas siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir įtraukties. | 2022-2024 m. m. | Direktorė, UTA komanda | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinamos aplinkos. |
| 1.11 | Veiklų stebėjimo protokolo korekcijos. | 2023 m. | Direktorė | Tobulės užsiėmimų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą, gerės užsiėmimų kokybė. |
| 1.12 | Atvirų veiklų stebėjimas ir analizė pagal atnaujintą stebėsenos protokolą. | 2023 m. | Direktorė,  pavaduotoja ugdymui | Gerės vaikų pažangos ir pasiekimų kokybė baigus programą. |

 2 UŽDAVINYS.  Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 2.1 | Pasirengimo diegti atnaujintos programos situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.) | 2022 m. gegužės – birželio mėn. | Pavaduotoja ugdymui,  UTA komanda | Atliktas įsivertinimas,  veiklų nusimatymas |
| 2.2 | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis. | 2022-2023 m. m. | Direktorė, pavaduotoja ugdymui | Mokytojai dalyvaus 4 mokymuose, įvyks 4 pasitarimai, 3 konsultacijos rajone |
| 2.3 | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis | 2022-2024 m. | Direktorius | Mokytojai dalyvaus bent 2 kvalifikacijos kėlimo renginiuose. |
| 2.4 | Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas | 2022-2023 | VGK pirmininkas | VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt. |

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti UTA pasirengimo ir įgyvendinimo komunikaciją.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas  priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 3.1 | Lopšelio-darželio pedagogų bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA. | 2022 m. gegužės mėn. | UTA komanda | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. |
| 3.2 | Lopšelio-darželio bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su UTA  Įgyvendinimu. | 2022 m. rugsėjo mėn. | Pavaduotoja ugdymui, UTA komanda, mokytojai | Viešai skelbiama apie UTA procesus  www,azuoliukas.kretinga.lm.lt, elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, susirinkimų metu. |
| 3.2 | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | 2022–2023 m. m. | Pavaduotoja ugdymui, mokytojai | Tėvai sužinos apie UTA įgyvendinimą, įtraukųjį ugdymą lopšelio-darželio interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PRITARTA

Metodinės tarybos 2022 m. gegužės 10 d. posėdyje Nr. U3-2.